## Slide 1
PROYECTO BAYO · AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL
Estado del proyecto
Informe ejecutivo para Dirección
Fecha del informe
25/10/2026
Periodo analizado
02/09 – 25/10/2026
Fin previsto
30/11/2026
Estado general
En ejecución
Fuente exclusiva: Informe_Proyecto_BAYO_FINAL.docx y Seguimiento_Proyecto_BAYO.xlsx

## Slide 2
CONTEXTO
Qué estamos siguiendo y con qué información
El proyecto está en ejecución y el seguimiento se apoya en dos fuentes ya contrastadas.
Alcance
Ampliación de nave industrial con estructura metálica. Cinco ámbitos en seguimiento: oficina técnica, compras, fabricación, calidad y expedición/montaje.
Horizonte
Periodo analizado 02/09–25/10/2026. Fin previsto del proyecto: 30/11/2026. Primera expedición 03/11 e inicio de montaje 06/11.
Fuentes
Informe narrativo de seguimiento y Excel de control, ya contrastados entre sí. Los datos no disponibles figuran como «No indicado».
Limitación de partida: las fuentes identifican impactos posibles, pero no cuantifican su efecto temporal ni económico.
Proyecto BAYO · Informe de seguimiento 25/10/2026
2

## Slide 3
SITUACIÓN
El proyecto avanza 7 puntos por debajo de lo previsto
La desviación se concentra en fabricación; aún no se confirma si es recuperable sin tocar el calendario.
Chart: 
| Avance global | Fabricación
Previsto | 58 | 61
Real | 51 | 54
-7 pp
Desviación del avance global (51 % real / 58 % previsto)
54 %
Avance de fabricación frente al 61 % previsto
78 %
Tornillería de alta resistencia recibida; 22 % pendiente
Fabricación es el principal desfase respecto a planificación.
Proyecto BAYO · Informe de seguimiento 25/10/2026
3

## Slide 4
HALLAZGOS
El trabajo avanza, pero quedan puntos abiertos en cada ámbito
Ámbito | Lo que está resuelto | Lo que sigue abierto
Oficina técnica | Ingeniería de detalle prácticamente finalizada; modelado y documentación emitidos. | Unión D-17 sin validar y dos planos de montaje a revisar por cambio del cliente.
Compras | Perfiles y chapa S355 recibidos y disponibles, sin incidencias comunicadas. | 22 % de tornillería pendiente; segundo lote previsto para el 29/10.
Fabricación | Se han priorizado los conjuntos de la primera expedición. | 54 % frente al 61 % previsto; dos paradas cortas, sin paro general de línea.
Calidad | Controles dimensionales sin desviaciones generalizadas. | Dos uniones soldadas pendientes de reinspección por ultrasonidos (27/10).
Expedición y montaje | Preparación logística iniciada para el envío del 03/11. | Falta confirmar conjuntos del primer envío y accesos/descarga con el cliente.
Ningún ámbito está bloqueado; el riesgo está en la acumulación de puntos abiertos sobre las fechas de noviembre.
Proyecto BAYO · Informe de seguimiento 25/10/2026
4

## Slide 5
RIESGOS
Cinco riesgos abiertos convergen sobre la expedición del 03/11
ELEMENTO
SITUACIÓN
IMPACTO POSIBLE
ESTADO
Detalle D-17
Validación pendiente
Afecta a una secuencia de fabricación
Abierto
Tornillería
22 % pendiente de recepción
Preparación de conjuntos y expedición
Seguimiento
Fabricación
54 % real frente a 61 % previsto
Compresión del calendario
Abierto
Calidad
2 soldaduras pendientes de reinspección
Liberación de conjuntos
Abierto
Montaje
Acceso y descarga por confirmar
Inicio de trabajos en obra
Pendiente
Las fuentes identifican estos impactos como posibles, pero no cuantifican su efecto temporal ni económico.
Proyecto BAYO · Informe de seguimiento 25/10/2026
5

## Slide 6
DECISIONES
Dirección debe cerrar cinco decisiones hoy sin responsable asignado
1
Validación técnica de D-17
Cerrar la solución y emitir la revisión.
Pendiente: Sin responsable definitivo ni fecha concreta de cierre.
2
Recuperación de fabricación
Validar un escenario de recuperación y su impacto en expediciones.
Pendiente: No existe todavía un escenario de fechas validado.
3
Logística de montaje
Confirmar con el cliente zona de descarga y acceso de medios auxiliares.
Pendiente: No consta responsable de coordinación.
4
Revisión de planos
Determinar el impacto de las dos revisiones pedidas por el cliente.
Pendiente: Impacto en horas y económico sin cuantificar.
5
Reinspección de soldaduras
Determinar si es necesaria reparación tras la reinspección.
Pendiente: La necesidad de reparación sigue sin confirmar.
Decisión de Dirección
Asignar responsable y fecha de compromiso a cada una de las cinco decisiones abiertas.
Proyecto BAYO · Informe de seguimiento 25/10/2026
6

## Slide 7
PRÓXIMOS PASOS
Las próximas dos semanas deciden el calendario de noviembre
27/10
Reinspección por ultrasonidos de las dos uniones soldadas pendientes.
29/10
Fecha prevista del segundo lote de tornillería de alta resistencia.
Próxima semana
Cierre de la validación del detalle D-17 y emisión de la revisión.
03/11
Primera expedición: requiere confirmar la disponibilidad de los conjuntos.
06/11
Inicio del montaje en obra, sujeto a accesos y zona de descarga.
Lectura ejecutiva
La información disponible no confirma todavía si la desviación de fabricación puede recuperarse sin afectar al calendario de expedición. Validar ese escenario es el paso que condiciona todos los demás.
Proyecto BAYO · Informe de seguimiento 25/10/2026
7

## Slide 8
LÍMITES DE LA INFORMACIÓN
Lo que hoy no podemos afirmar con las fuentes disponibles
Estas lagunas condicionan cualquier compromiso de fecha o coste ante el cliente.
No se confirma la capacidad real de recuperar la desviación de fabricación sin modificar el calendario de expedición.
No se confirma si las dos soldaduras pendientes requerirán reparación adicional.
No se cuantifica el impacto en horas de oficina técnica ni el económico de las modificaciones de planos.
No se identifica al responsable definitivo de coordinar la validación del acceso a obra.
No se aporta cuantificación temporal ni económica de los riesgos abiertos.
Los estados «Abierto», «Seguimiento» y «Pendiente» se usan sin criterios diferenciadores, y «durante la próxima semana» no fija fecha de compromiso para D-17.
Fuente exclusiva: informe narrativo y Excel de seguimiento del Proyecto BAYO. No se han añadido causas, fechas, responsables ni conclusiones ajenas a dichas fuentes.
Proyecto BAYO · Informe de seguimiento 25/10/2026
8