## Seguimiento
Seguimiento del Proyecto BAYO
Área | Situación | Estado | Responsable | Fecha/Plazo | Próxima acción | Observaciones
Proyecto | Avance global estimado del 51 % frente al 58 % previsto. | En ejecución | No indicado | 2026-11-30 | Cerrar los puntos técnicos y de calidad abiertos, asegurar el suministro pendiente y validar un escenario de recuperación de fabricación. | Desviación de 7 puntos porcentuales. No se confirma si puede recuperarse sin afectar al calendario de expedición.
Oficina técnica | Ingeniería de detalle prácticamente finalizada; modelado principal completado y documentación de fabricación emitida en su mayor parte. | No indicado | No indicado | No indicado | Cerrar la validación del detalle D-17 y emitir la revisión correspondiente. | La unión D-17 presenta una interferencia con una instalación auxiliar. Puede afectar a una secuencia concreta.
Oficina técnica | Dos planos de montaje deben revisarse por una modificación del cliente en la posición de un elemento secundario. | No indicado | No indicado | No indicado | Determinar el impacto de las dos revisiones solicitadas por el cliente. | No se ha cuantificado el impacto en horas de oficina técnica ni el impacto económico.
Compras y suministro | Perfiles y chapa principal S355 recibidos y disponibles. | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No se comunican incidencias sobre estos materiales.
Compras y suministro | Recibido aproximadamente el 78 % de la tornillería de alta resistencia; queda un 22 % pendiente. | Seguimiento | No indicado | 2026-10-29 | Confirmar la fecha real de entrega del segundo lote de tornillería. | Un retraso puede condicionar la preparación de conjuntos y la expedición.
Fabricación | Avance estimado del 54 % frente al 61 % previsto. | Abierto | No indicado | No indicado | Validar un escenario de recuperación y revisar su impacto sobre las expediciones. | Principal desfase respecto a planificación. No existe todavía un nuevo escenario de fechas validado.
Fabricación | Se registraron dos paradas cortas asociadas a reajustes de planificación y disponibilidad de material. | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No hubo paralización general de la línea.
Calidad | Dos uniones soldadas pendientes de reinspección mediante ultrasonidos tras una indicación detectada en el primer control. | Abierto | No indicado | 2026-10-27 | Completar la reinspección y determinar si es necesaria una reparación. | La necesidad de reparación sigue sin confirmar; puede afectar a la liberación de conjuntos.
Calidad | La documentación de calidad de los conjuntos liberados se está preparando para acompañar las expediciones. | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Los controles dimensionales no han mostrado desviaciones generalizadas.
Expedición | Primera expedición prevista; preparación logística iniciada, pendiente de confirmar la disponibilidad final de todos los conjuntos del primer envío. | No indicado | No indicado | 2026-11-03 | Confirmar la disponibilidad final de los conjuntos previstos para el primer envío. | La desviación de fabricación y la tornillería pendiente pueden afectar a la expedición.
Montaje | Inicio del montaje en obra previsto; zona de descarga y acceso de medios auxiliares pendientes de confirmación con el cliente. | Pendiente | No indicado | 2026-11-06 | Confirmar con el cliente la logística de descarga y el acceso para montaje. | No consta el responsable definitivo de coordinación.
Fuente exclusiva: Informe_Proyecto_BAYO_FINAL.docx. Los datos ausentes se muestran como «No indicado».